RUTA INSTITUCIONAL DE EMPRENDIMIENTO ANEXO # 5
CENTRO DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO

RONALDO JAVIER MARTINEZ MUR

DOCUMENTO TÉCNICO DE DISEÑO

TUTOR

GRACIELA ESTHER VILLAMIL VILLADIEGO

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO

BARRANQUILLA, ATLÁNTICO

2026

# Contenido.

Contenido.	2

Lista de tablas.	3

Lista de figuras.	3

1.	Presentación.	4

2.	Justificación.	5

3.	Objetivos de la ruta.	6

3.1	Objetivo general.	6

3.2	Objetivos específicos.	6

4.	Fundamento normativo e institucional.	7

4.1 Marco nacional	7

4.2 Marco institucional: PDI 2022-2031 de la Universidad del Atlántico	7

5. Marco de referencia: modelos analizados (benchmarking).	9

6. Principios rectores	10

7. Actores y roles.	11

8. Estructura general de la ruta.	12

9. Componentes transversales.	13

9.1 T1. Difusión y comunicación.	13

9.2 T2. Seguimiento, indicadores y articulación.	13

9.3 T3. Articulación con las facultades.	13

10. Descripción detallada de las fases.	14

Fase 1. Sensibilización	14

Fase 2. Identificación e ideación	15

Fase 3. Diagnóstico y clasificación	16

Fase 4. Formación y preincubación	17

Fase 5. Incubación y fortalecimiento	18

Fase 6. Aceleración, financiación y transferencia	19

11. Estrategia de articulación con las facultades.	21

12. Sistema de indicadores y seguimiento.	22

13. Retos y consideraciones para la implementación.	23

Bibliografía.	24

# Lista de tablas.

Tabla 1 Actores y roles.	11

Tabla 2 Indicadores.	22

# Lista de figuras.

Figura 1 Ruta Institucional de Emprendimiento.   Nota. Elaboración propia.	12

# Presentación.

La Ruta Institucional de Emprendimiento es un instrumento de gestión que organiza, en fases claras, secuenciales y articuladas, el acompañamiento que el Centro de Innovación y Emprendimiento (CIE) de la Universidad del Atlántico ofrece a su comunidad (estudiantes, egresados y docentes) desde el momento en que una persona se interesa por emprender hasta que su iniciativa madura, se sostiene y se conecta con el ecosistema regional de innovación y con fuentes de financiación.

El CIE corresponde a la unidad que el Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2022-2031 denomina, como meta, Centro de Emprendimiento UA Emprende. En el presente documento se emplea de manera uniforme la denominación operativa Centro de Innovación y Emprendimiento (CIE), entendiendo “UA Emprende” como la iniciativa institucional asociada.

La ruta responde a una necesidad concreta identificada mediante un diagnóstico con múltiples fuentes; existe un alto interés emprendedor en la comunidad universitaria, pero un bajo conocimiento del CIE y una ausencia de una secuencia estructurada que estandarice etapas, roles, servicios, tiempos y criterios de atención. Su finalidad es cerrar esa brecha y convertir el interés existente en proyectos con acompañamiento efectivo y sostenible.

# Justificación.

El diseño de esta ruta se sustenta en evidencia recolectada a través de tres fuentes independientes que convergen en el mismo diagnóstico:

- Encuesta a estudiantes y egresados (n = 106): El 67 % declara conocer poco o nada el CIE, mientras que el 87,7 % manifiesta algún grado de interés o actividad emprendedora. La principal razón para no acercarse al CIE es el desconocimiento de sus servicios (54,7 %), seguida de no saber cómo acceder (29,2 %).

- Encuesta a docentes (n = 10): la afirmación mejor valorada fue que «la creación de una ruta institucional fortalecería el ecosistema emprendedor» (4,2/5); las peor valoradas fueron la articulación entre facultades y el CIE (3,2/5) y la promoción de la cultura emprendedora (3,2/5). La dificultad señalada con mayor frecuencia fue la falta de articulación (60 %).

- Consultas a actores del ecosistema: un funcionario del CIE reconoció que no existe una ruta estructurada, sino “acciones y mecanismos” dispersos; mientras que un referente externo (Corporación MAVI – Comunidad Pa'Lante) demostró que una ruta por etapas, en operación, es viable y efectiva.

En consecuencia, el problema no es la falta de motivación sino la baja visibilidad del CIE, la ausencia de una ruta clara y la débil articulación con las facultades. Una ruta institucional estructurada, difundida y articulada es la respuesta directa a estos hallazgos, y además materializa un mandato explícito del PDI 2022-2031.

# Objetivos de la ruta.

## Objetivo general.

Diseñar una ruta institucional de emprendimiento que articule el Centro de Innovación y Emprendimiento con las facultades de la Universidad del Atlántico, estandarizando el acompañamiento por fases para incentivar y fortalecer el espíritu emprendedor de la comunidad universitaria.

## Objetivos específicos.

- Estandarizar las etapas, los roles, los servicios y los tiempos del acompañamiento al emprendedor dentro del CIE.

- Mejorar la visibilidad y el acceso a la oferta del CIE mediante una estrategia de difusión transversal.

- Fortalecer la articulación permanente entre el CIE, las facultades, los semilleros y el ecosistema regional de innovación.

- Establecer indicadores de seguimiento que permitan medir el impacto y la sostenibilidad de los emprendimientos acompañados.

# Fundamento normativo e institucional.

La ruta se apoya en un marco normativo nacional e institucional que respalda su pertinencia y obligatoriedad.

## 4.1 Marco nacional

- Ley 1014 de 2006 “De fomento a la cultura del emprendimiento”: promueve el espíritu emprendedor en todos los estamentos educativos del país y ordena crear un marco interinstitucional que fomente la cultura empresarial.

- Política Nacional de Emprendimiento (MinCIT, 2020): Orienta el fortalecimiento del ecosistema emprendedor nacional, la financiación y la articulación entre actores.

## 4.2 Marco institucional: PDI 2022-2031 de la Universidad del Atlántico

La ruta operacionaliza la Línea Estratégica 3 “Impacto regional, nacional e internacional desde la Extensión y Proyección Social”. Los anclajes específicos son:

- Estrategia 7: “Promover la innovación y desarrollo empresarial con responsabilidad social mediante actividades de sensibilización, acompañamiento y transferencia de conocimiento”. Estos tres componentes constituyen la columna vertebral de las fases.

- Estrategia 2: “Desarrollar y fomentar la cultura de innovación y emprendimiento mediante programas de formación y asesoría”.

- Estrategia 4: “Articular la Extensión con las demás funciones sustantivas de la Universidad”.

- Meta institucional: “Formular e implementar la política de innovación, emprendimiento y transferencia tecnológica y gestionar 30 proyectos de innovación a nivel nacional e internacional, y aportar 7 productos de transferencia tecnológica.”

- Meta institucional: “Crear el Centro de Emprendimiento UA Emprende para garantizar la sostenibilidad de por lo menos el 3% de proyectos de emprendimiento”.

- Meta institucional: Desarrollar 2 spin-off desde los laboratorios de investigación y operacionalizar el Parque Tecnológico del Caribe (PTC), integrando el ecosistema de ciencia, tecnología e innovación de la región.

De esta manera, la ruta no es una iniciativa aislada: es el brazo operativo de la política de innovación y emprendimiento que el propio PDI ordena formular e implementar.

# 5. Marco de referencia: modelos analizados (benchmarking).

El diseño de la ruta se nutrió del análisis de referentes nacionales y regionales, tanto de sus planes de desarrollo como de sus rutas operativas:

- MacondoLab (Universidad Simón Bolívar): Ruta de cinco fases basada en la analogía de la metamorfosis (Diagnosticar, Descubrir, Hacer, Despegar, Crecer), con laboratorio de fabricación y prototipado.

- Corporación Universitaria Americana: Fases de sensibilización, preincubación, incubación, fortalecimiento y aceleración, con espacios de coworking.

- Universidad de los Andes: Ecosistema de innovación, emprendimiento y transferencia; uso de metodologías internacionales como Lean Startup y Disciplined Entrepreneurship.

- Ruta N (Medellín): Articulador del ecosistema; formación, incubación, aceleración y conexión con inversionistas; innovación abierta.

- Corporación MAVI – Comunidad Pa'Lante: Ruta de siete etapas en operación (valoración, modelo de negocio, branding, transformación digital, visibilidad, capital semilla/aceleración e innovación), no lineal.

- Cientech (OTRI reconocida por MinCiencias): Modelo de transferencia tecnológica, propiedad intelectual y validación tecnológica; referente para la fase de transferencia.

El patrón común de los referentes maduros (sensibilizar, diagnosticar la madurez, formar y validar, incubar y fortalecer, acelerar y comercializar, financiar y transferir, con seguimiento transversal) fundamenta la estructura de la presente ruta.

# 6. Principios rectores

- No lineal / por nivel de madurez: Cada iniciativa ingresa en la fase que corresponde a su estado de desarrollo, definido en el diagnóstico.

- Flexible y personalizada: El acompañamiento se adapta a las necesidades particulares de cada proyecto.

- Transversal a las facultades: El emprendimiento no es exclusivo de un programa; la ruta es institucional.

- Articulada con el ecosistema: El CIE deriva a aliados internos (semilleros, CICIT, PTC) y externos (Cientech, Cámaras de Comercio, MacondoLab, Ruta N, inversionistas).

- Basada en la demanda real: Los servicios responden a lo que la comunidad manifestó necesitar.

- Medible: Cada fase deja evidencia e indicadores para evaluar impacto y sostenibilidad.

# 7. Actores y roles.

Tabla 1
Actores y roles.

| Actor | Rol en la ruta |
| --- | --- |
| CIE (coordinación) | Gestiona la ruta, clasifica los proyectos, asigna el acompañamiento, articula a los actores y mide los indicadores. |
| Docente enlace por facultad | Puente permanente entre el CIE y cada facultad; identifica y remite proyectos, e integra el emprendimiento a las asignaturas. |
| Red de mentores multidisciplinarios | Docentes de distintas áreas, empresarios y egresados que brindan asesoría especializada según la etapa del proyecto. |
| Semilleros y grupos de investigación | Fuente de proyectos de base científico-tecnológica y de spin-offs. |
| Aliados externos | Cientech (OTRI), Cámaras de Comercio, MacondoLab, Ruta N, inversionistas y el Parque Tecnológico del Caribe. |
| Usuarios | Estudiantes, egresados y docentes emprendedores de todas las facultades. |

Nota. Elaboración propia.

# 8. Estructura general de la ruta.

La ruta se compone de seis fases secuenciales, organizadas por nivel de madurez del proyecto, y de tres componentes transversales que acompañan todas las fases. Su carácter no lineal permite que cada iniciativa ingrese en la fase correspondiente a su estado, tras el diagnóstico de la Fase 3.

Figura 1
Ruta Institucional de Emprendimiento.
  Nota. Elaboración propia.

# 9. Componentes transversales.

## 9.1 T1. Difusión y comunicación.

Componente permanente orientado a resolver la principal barrera detectada: el desconocimiento del CIE. Prioriza los canales de mayor preferencia de la comunidad correo institucional (49 %) y WhatsApp (33 %), que en conjunto suman el 82 % y contempla difusión segmentada por facultad, presencia en redes sociales y actividades de visibilización en espacios de alta concurrencia estudiantil.

## 9.2 T2. Seguimiento, indicadores y articulación.

Componente que registra el avance de cada proyecto a lo largo de la ruta y mide el impacto mediante indicadores de gestión y resultado. Garantiza la continuidad de los procesos (una de las debilidades identificadas) y alimenta la meta de sostenibilidad del PDI (≥ 3 %).

## 9.3 T3. Articulación con las facultades.

Componente que coordina la relación permanente entre el CIE y las facultades a través de los docentes enlace. Asegura que la oferta y el acompañamiento de la ruta lleguen de forma transversal a toda la comunidad universitaria y que los proyectos surgidos en cada facultad se canalicen hacia la ruta.

# 10. Descripción detallada de las fases.

## Fase 1. Sensibilización

Objetivo. Despertar y fortalecer la cultura emprendedora en toda la comunidad universitaria, transformando actitudes y visibilizando la oferta del CIE.

Constituye la puerta de entrada a la ruta. Busca que estudiantes, egresados y docentes reconozcan el emprendimiento como una opción real de desarrollo y conozcan los servicios del CIE. Es de carácter masivo y transversal a las facultades.

Justificación del diseño. Esta fase constituye la puerta de entrada a la ruta. Dado que el principal problema identificado es que la comunidad desconoce el CIE pese a su alto interés emprendedor (87,7 %), la ruta debe comenzar por despertar la cultura emprendedora y dar a conocer la oferta del Centro; por ello es de carácter masivo y transversal a todas las facultades. Su diseño responde a la Estrategia 7 de la Línea Estratégica 3 del PDI, que promueve el desarrollo empresarial “mediante actividades de sensibilización, acompañamiento y transferencia de conocimiento”, y se sustenta en la demanda de charlas y talleres expresada en las encuestas, así como en el benchmarking de referentes como la Corporación Universitaria Americana, la Universidad de los Andes y EAFIT, que confirman que toda ruta madura inicia por la sensibilización.

Actividades y servicios

- Charlas y talleres de sensibilización en las aulas y en espacios comunes.

- Ferias de emprendimiento y muestras de proyectos de la comunidad.

- Cine-foros, conversatorios y testimonios de emprendedores y egresados.

- Campañas de difusión del CIE por los canales institucionales.

Metodologías y herramientas: Metodologías activas y participativas; storytelling de casos de éxito.

Responsables: CIE y docentes enlace de cada facultad.

Entregable: Comunidad sensibilizada; base de datos de interesados captados.

Tiempo estimado: Transversal / continuo.

## Fase 2. Identificación e ideación

Objetivo. Captar las ideas e iniciativas de la comunidad y ayudarlas a tomar forma inicial.

Una vez despertado el interés, esta fase recibe las ideas y acompaña su estructuración preliminar. Se articula estrechamente con los semilleros de investigación como fuente de proyectos de base científica.

Justificación del diseño. Una vez despertado el interés, esta fase busca capturar las ideas antes de que se pierdan y ayudarlas a tomar forma, conectándose con los semilleros para nutrirse de proyectos de base científica. Su diseño se ancla en la Línea Estratégica 3 del PDI (Impacto regional, nacional e internacional desde la Extensión y Proyección Social) y, dentro de ella, en el motor de desarrollo “Articulación con el sector productivo y la sociedad”, nutriéndose además de la investigación a través de los semilleros; encuentra respaldo en los referentes maduros como la Universidad de los Andes y la Corporación Universitaria Americana, en los que la identificación de ideas aparece como el paso siguiente a la sensibilización.

Actividades y servicios

- Convocatorias internas periódicas de recepción de ideas.

- Sesiones de ideación asistida y generación de oportunidades.

- Vinculación de las iniciativas con semilleros y grupos de investigación.

- Registro de la idea mediante una ficha inicial estandarizada.

Metodologías y herramientas: Design thinking (etapas de empatía e ideación); lluvia de ideas estructurada.

Responsables: CIE, docente enlace y semilleros.

Entregable: Idea o proyecto inscrito, con ficha inicial diligenciada.

Tiempo estimado: Semanas 1 a 2 del acompañamiento individual.

## Fase 3. Diagnóstico y clasificación

Objetivo. Determinar el nivel de madurez del proyecto y definir su ruta de acompañamiento personalizada.

Es la fase que habilita el carácter no lineal de la ruta: mediante una herramienta de clasificación por etapas, el equipo técnico del CIE identifica el punto de partida de cada iniciativa y define qué fases y servicios le aportan mayor valor. Evita aplicar un esquema único a proyectos de distinto nivel.

Justificación del diseño. Esta fase es el corazón que le da a la ruta su carácter no lineal y personalizado; mediante una herramienta de clasificación por nivel de madurez se define en qué fase ingresa cada proyecto y qué acompañamiento recibe. Su diseño se alinea con la puesta en marcha del Centro de Emprendimiento UA Emprende prevista en el PDI y con la Estrategia 2 (programas de formación y asesoría), y se sustenta en el aporte en la consulta interna al CIE y en referentes como MacondoLab y MAVI, que emplean el diagnóstico como punto de entrada.

Actividades y servicios

- Aplicación de una herramienta de clasificación / entrevista de valoración.

- Identificación de capacidades del equipo, necesidades y nivel de madurez.

- Definición del plan de acompañamiento personalizado.

- Asignación de mentor(es) según el área y la etapa.

Metodologías y herramientas: Herramienta de diagnóstico por niveles de madurez (inspirada en MacondoLab y MAVI).

Responsables: Equipo técnico del CIE.

Entregable: Diagnóstico del proyecto y ruta personalizada asignada.

Tiempo estimado: Semana 2 a 3.

## Fase 4. Formación y preincubación

Objetivo. Fortalecer las capacidades emprendedoras y validar la propuesta de valor del proyecto.

Dota al emprendedor de las competencias necesarias y somete la idea a validación temprana con el mercado. Responde directamente a la demanda expresada por los estudiantes en el diagnóstico.

Justificación del diseño. Esta fase parte del principio de que el interés sin capacidades no prospera; por eso forma al emprendedor en modelo de negocio (Business Model Canvas), educación financiera y marketing, y valida la idea mediante un producto mínimo viable (MVP). Su diseño responde a la Estrategia 2 del PDI «cultura de innovación y emprendimiento mediante programas de formación y asesoría» y atiende exactamente lo que solicitaron los estudiantes en el diagnóstico: asesoría en modelo de negocio (62,3 %), educación financiera (50 %) y marketing (49,1 %).

Actividades y servicios

- Formación en modelo de negocio con la metodología Business Model Canvas (BMC).

- Educación financiera para emprendedores.

- Formación en marketing digital y ventas.

- Validación con clientes y construcción del Producto Mínimo Viable (MVP).

- Talleres de creatividad e innovación.

Metodologías y herramientas: Business Model Canvas, Lean Startup (validación por experimentación), design thinking, MVP.

Responsables: CIE, red de mentores y docentes enlace.

Entregable: Modelo de negocio validado y MVP construido.

Tiempo estimado: Semanas 3 a 8.

## Fase 5. Incubación y fortalecimiento

Objetivo. Poner en marcha el emprendimiento y robustecer sus capacidades para operar de manera sostenible.

Acompaña la consolidación del proyecto ya validado, fortaleciendo su identidad, su presencia digital y su cumplimiento legal, mediante mentorías especializadas.

Justificación del diseño. Cuando el proyecto ya está validado, necesita robustecerse para operar de manera sostenible; por ello esta fase ofrece mentorías especializadas, branding, transformación digital y asesoría legal y tributaria. Su diseño se ancla en la Línea Estratégica 3 del PDI y en su motor de desarrollo “Articulación con el sector productivo y la sociedad”, en sintonía con la Estrategia 1 (vinculación de la universidad con el sector productivo), y se sustenta en la ruta de la Corporación MAVI que incorpora branding y transformación digital y en la demanda docente y estudiantil de mentorías y acompañamiento legal.

Actividades y servicios

- Mentorías especializadas con empresarios y egresados.

- Construcción de identidad de marca (branding).

- Transformación digital y presencia en canales digitales.

- Asesoría legal y tributaria.

- Fortalecimiento comercial y de la operación.

Metodologías y herramientas: Mentoría estructurada; herramientas de branding y marketing digital.

Responsables: Red de mentores multidisciplinarios y aliados.

Entregable: Emprendimiento en operación con acompañamiento documentado.

Tiempo estimado: Semanas 8 a 14.

## Fase 6. Aceleración, financiación y transferencia

Objetivo. Proyectar la iniciativa hacia el mercado, la financiación y la transferencia de conocimiento.

Fase de escalamiento y conexión con el ecosistema. Vincula al emprendedor con oportunidades de financiación y, cuando aplica, gestiona la protección de la propiedad intelectual y la creación de spin-offs de base científico-tecnológica.

Justificación del diseño. Esta fase cierra el ciclo conectando la iniciativa con el mercado, la financiación y la transferencia; deriva a convocatorias y capital semilla, protege la propiedad intelectual y promueve la creación de spin-offs, apoyándose en el ecosistema (Cientech como OTRI, Cámaras de Comercio y el Parque Tecnológico del Caribe). Su diseño responde a las metas del PDI relacionadas con la transferencia y el fortalecimiento del CICIT y del Parque Tecnológico del Caribe (PTC) en el motor “Articulación con el sector productivo y la sociedad”, y la comercialización de al menos 2 proyectos que generen spin-off contemplada en el motor de “Responsabilidad Social Universitaria” así como a la Estrategia 7 en su componente de “transferencia de conocimiento”; se sustenta, además, en el benchmarking de Ruta N, Cientech y la Universidad de los Andes.

Actividades y servicios

- Ferias, ruedas de negocio y espacios de networking.

- Acceso a convocatorias y a capital semilla.

- Gestión de propiedad intelectual y patentes.

- Desarrollo de spin-offs desde laboratorios de investigación.

- Derivación a Cientech (OTRI), Parque Tecnológico del Caribe, CICIT, Cámaras de Comercio e inversionistas.

Metodologías y herramientas: Modelos de transferencia tecnológica (OTRI); preparación para convocatorias.

Responsables: CIE, aliados externos y grupos de investigación.

Entregable: Proyecto conectado a financiación y mercado; propiedad intelectual protegida; spin-off cuando aplique.

# 11. Estrategia de articulación con las facultades.

La articulación es el factor diferencial de la ruta y la principal debilidad detectada. Se propone un modelo con cuatro mecanismos:

- Docente enlace por facultad: Un docente designado como punto de contacto permanente con el CIE, con reuniones periódicas de coordinación.

- Integración curricular: incorporación de electivas, módulos y actividades de emprendimiento en las asignaturas, de modo que la formación emprendedora sea transversal.

- Retos interdisciplinarios: convocatorias que reúnan a estudiantes de distintas facultades alrededor de problemas reales.

- Difusión segmentada: comunicación adaptada a cada facultad mediante correo institucional y WhatsApp, y remisión de proyectos hacia la ruta cuando sea pertinente.

# 12. Sistema de indicadores y seguimiento.

El seguimiento se realiza de forma transversal y alimenta las metas del PDI. Se proponen los siguientes indicadores:

Tabla 2
Indicadores.

| Indicador | Relación con el PDI / propósito |
| --- | --- |
| Personas sensibilizadas por año | Cultura emprendedora (Estrategias 2 y 7 del PDI) |
| Proyectos diagnosticados y clasificados | Estandarización del acompañamiento |
| Emprendimientos acompañados por fase | Cobertura del programa UA Emprende |
| % de proyectos vigentes a 3 años (≥ 3 %) | Meta de sostenibilidad del PDI |
| Títulos de propiedad intelectual y spin-offs | Metas de transferencia (2 spin-off) |
| Alianzas y derivaciones al ecosistema | Articulación con el sector productivo |
| Facultades con docente enlace activo | Articulación (dificultad prioritaria detectada) |

Nota. Elaboración propia.

# 13. Retos y consideraciones para la implementación.

La implementación de la ruta debe considerar los siguientes retos, identificados en las consultas y encuestas:

- Recursos y continuidad: Asegurar recursos y la continuidad de los procesos para evitar la interrupción del acompañamiento.

- Compromiso del emprendedor: La consolidación requiere tiempo y constancia; la falta de tiempo fue una barrera frecuente entre los estudiantes.

- Mentalidad y cultura: Transformar la percepción del emprendimiento como medio de subsistencia hacia un proyecto de vida sostenible.

- Fortalecimiento de alianzas: Ampliar las alianzas estratégicas para el acceso a financiación, aceleración y mercado.

- Visibilidad sostenida: Mantener la difusión en el tiempo para no recaer en el desconocimiento actual.

# Bibliografía.

Alcaldía de Medellín. (s.f.). Ruta E.: https://rutae.medellin.gov.co/

Cientech. (s.f.). Quiénes somos. https://www.cientech.org/quienes-somos/

Congreso de Colombia. (2006). Ley 1014 de 2006. De fomento a la cultura del emprendimiento. https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1672727

Corporación Universitaria Americana. (s.f.). Innovación y Emprendimiento. https://americanabaq.edu.co/innovacion-y-emprendimiento/

Departamento Nacional de Planeación. (2020). CONPES 4011 de 2020. Política Nacional de Emprendimiento. https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/4011.pdf

MacondoLab. (s.f.). MacondoLab. https://macondolab.com/metodologia/

Méndez Álvarez, C. E. (2015). Metodología: Diseño y desarrollo del proceso de investigación con énfasis en ciencias empresariales. Limusa. https://books.google.com/books?id=H7JEBAAAQBAJ

Universidad de los Andes. (s.f.). Ecosistema de Innovación, Emprendimiento y Transferencia. https://ecosistema.uniandes.edu.co/

Universidad del Atlántico. (2022). Plan de Desarrollo Institucional 2022–2031. https://www.uniatlantico.edu.co/wp-content/uploads/2022/05/Plan-de-Desarrollo-Institucional-PDI-2022-2031.pdf